Приложение № 2 к распоряжению

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

от 01.09.2023 № 1721/46/36

Проект организационно-технологической модели проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании

«город Екатеринбург» в 2023/2024 учебном году

| № | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Департамент образования Администрации города Екатеринбурга –организатор школьного этапа олимпиады (далее – Департамент образования) |
|  | * утверждает график проведения школьного этапа олимпиады в соответствии со сроками, установленными органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования (п. 31 Порядка);
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * утверждает составы оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету; определяет сроки, расписание и продолжительность проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, перечень материально-технического оборудования, используемого при его проведении (п. 31 Порядка);
 | Не позднее 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * письменно информирует начальников районных управлений образования о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативно-правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (п. 31 Порядка);
 | Не позднее 10 календарных дней до начала школьного этапа олимпиады |
|  | * обеспечивает создание специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития, на основании решения оргкомитета (п. 31 Порядка);
 | До начала и в сроки проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * принимает меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в места проведения школьного этапа олимпиады (п. 58 Порядка);
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
|  | * определяет порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий (п. 59 Порядка);
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * определяет порядок присутствия в месте проведения олимпиады представителей организатора олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады по соответствующему предмету, общественных наблюдателей, должностных лиц Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится этап олимпиады, медицинских работников, технических специалистов, занятых обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представителей средств массовой информации, а также сопровождающих участников лиц (п. 20 Порядка);
* утверждает составы и места работы общественных наблюдателей;
* определяет порядок подготовки и выдачи удостоверений общественным наблюдателям;
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * устанавливает правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады (п. 78 Порядка);
 | Сентябрь 2023 |
|  | * устанавливает квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады (п. 31 Порядка);
 | Сентябрь 2023 |
|  | * принимает решение об отстранении от проведения школьного этапа олимпиады и удалении из места проведения членов оргкомитета и жюри в случае нарушения Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, с составлением соответствующего акта (п. 28 Порядка);
 | В сроки проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * организует пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждает итоговые результаты школьного этапа олимпиады с учетом внесенных изменений (п. 31 Порядка);
 | В срокне позднее 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров школьного этапа олимпиады |
|  | * утверждает итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикует на официальном сайте в сети «Интернет» с указанием сведений об участниках по соответствующему общеобразовательному предмету(п. 31 Порядка);
 | В срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров школьного этапа олимпиады |
|  | * устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады (п. 33 Порядка);
 | Не позднее 5 календарных дней до начала муниципального этапа олимпиады |
|  | * рассматривает и принимает решения в случае выявления общественными наблюдателями нарушений Порядка (п. 20 Порядка);
 | В срок не позднее утверждения итоговых результатов школьного этапа олимпиады |
|  | * организует хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, о подтверждении ознакомления с Порядком и о предоставлении согласия на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (п. 25 Порядка);
 | 1 год с даты проведения школьного этапа |
| Раздел 2. Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | * разрабатывает организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады для утверждения организатором регионального этапа олимпиады (п. 18 Порядка);
 | Сентябрь 2023 |
|  | * обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях (п. 18 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * определяет ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады (п. 18 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * определяет ответственных за сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, о подтверждении ознакомления с Порядком и о предоставлении согласия на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий, и передает их организатору школьного этапа олимпиады (п. 18 Порядка);
 | В срок не позднее 3 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * принимает от МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» к рассмотрению пакеты документов о необходимости создания специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, оформляет решение оргкомитета протоколом и информирует организатора о необходимости создания специальных условий (п. 24 Порядка);
 | До 05.09.2023 |
|  | * принимает от МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» к рассмотрению пакеты документов по составам общественных наблюдателей, оформляет решение оргкомитета протоколом и информирует организатора о составах общественных наблюдателей;
 | До 05.09.2023 |
|  | * обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа олимпиады (п. 18 Порядка);
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * определяет ответственных за кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады (п. 18 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * определяет места для общественных наблюдателей во время выполнения участниками олимпиадных заданий

(п. 20 Порядка); | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * обеспечивает тиражирование, хранение и обработку олимпиадных заданий с применением и без применения средств автоматизации в соответствии с организационно-технологической моделью школьного этапа (п. 60 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * определяет ответственных за хранение оригиналов выполненных письменных олимпиадных работ (п. 61 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
| Раздел 3. Управления образования районов Департамента образования Администрации города Екатеринбурга – представители организатора школьного этапа олимпиады в районах |
|  | Обеспечивают: * письменное информирование руководителей образовательных организаций, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативно-правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (п. 31 Порядка);
 | В срок не позднее 10 календарных дней до даты начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * информирование руководителей общеобразовательных организаций об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении школьного этапа олимпиады, приеме заявлений гражданоб аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении школьного этапа олимпиады;
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | Обеспечивают контроль своевременного заполнения общеобразовательными организациями:  |
| * актуальной информации по контингенту обучающихся в образовательных организациях в федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО);
 | До 06.09.2023 |
| * информации об участниках школьного этапа олимпиадыв информационной системе «Региональная база данных обеспечения организации и проведения олимпиад на территории Свердловской области» (далее - РБДО);
 | До 06.09.2023 |
| * информации о результатах участия участников школьного этапа в РБДО;
 | До 15.11.2023 |
|  | * контроль организации и проведения общеобразовательными организациями школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях (п. 18 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * информирование руководителей общеобразовательных организаций о решении оргкомитета о создании специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осуществление контроля за их созданием (п. 31 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * принятие мер по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их доставкив места проведения школьного этапа олимпиады (п. 58 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих обучающихся, в том числе в дистанционном формате, на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся;
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * контроль организации и проведения мониторинга системы обеспечения объективности процедур школьного этапа олимпиады;
* контроль заполнения руководителями общеобразовательных организаций экспертных карт мониторинга системы обеспечения объективности процедур школьного олимпиады;
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
| Раздел 4. МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» –муниципальный координатор школьного этапа олимпиады |
|  | Обеспечивает организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопровождение школьного этапа олимпиады:* осуществляет координацию деятельности с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»;
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * назначает ответственных за организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопровождение школьного этапа олимпиады, информационный обмен с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», нетиповой образовательной организацией «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»;
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * готовит и направляет в Департамент образования предложения по квоте победителей и призеров, составам жюри и апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, срокам проведения школьного этапа олимпиады, расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуре регистрации участников олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, рассмотрения апелляций, результатам школьного этапа олимпиады, количеству баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимому для участия на муниципальном этапе олимпиады;
* готовит формы документации по организационно-методическому и информационно-аналитическому сопровождению школьного этапа олимпиады;
 | До начала и в сроки проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * готовит, согласовывает с Департаментом образования, размещает информацию о проведении школьного этапа олимпиады в разделе «Всероссийская олимпиада школьников 2023/2024» на официальном сайте МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»;
* осуществляет подготовку и направление информации о проведении школьного этапа олимпиады для размещения на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга (раздел «Образование»);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * обобщает заявки и пакеты документов о необходимости создания специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, направляет в оргкомитет для принятия решения о необходимости создания специальных условий (п. 24 Порядка);
 | До 04.09.2023 |
|  | Принимает от общеобразовательных организаций, обобщает информацию, направляет в оргкомитет и организатору для принятия решений: |
| * составы жюри и апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады;
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
| * составы общественных наблюдателей с указанием мест, дат проведения общественного наблюдения;
 |
|  | * обеспечивают организацию выдачи удостоверений и памяток общественным наблюдателям;
 | До 06.09.2023 |
|  | * обеспечивает проведение совещания по вопросам организации школьного этапа олимпиады для представителей Управлений образования районов, общеобразовательных организаций;
 | До 08.09.2023 |
|  | * осуществляет мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по вопросу информирования о проведении школьного этапа олимпиады;
* осуществляет работу «горячей линии» для общеобразовательных организаций по вопросам проведения школьного этапа олимпиады, получения кодов доступа (учетных записей), в том числе технического обеспечения общеобразовательных организаций;
* осуществляет организацию проведения мониторинга участия обучающихся 4-11 классов в школьном этапе олимпиады;
 | В сроки проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * осуществляет подготовку сводных рейтинговых таблиц победителей, призеров и участников школьного этапа олимпиады;
* осуществляет публикацию на официальном сайте МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» итоговых протоколов школьного этапа олимпиады;
 | В срок не позднее 21 календарного дня со дня последней даты проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * организует сбор аналитических отчетов жюри школьного этапа олимпиады;
 | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляций |
|  | Для соблюдения объективности процедур школьного этапа олимпиады обеспечивает: |
| * информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение обеспечения объективности процедур школьного этапа олимпиады в соответствии с Положением о системе обеспечения объективности процедур школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург», утвержденным распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2023 № 1422/46/36
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * организует сбор от общеобразовательных организаций актов общественного наблюдения при проведении школьного этапа олимпиады;
 | В срок не позднее 1 рабочего дня со дня проведения общественного наблюдения |
|  | * осуществляет хранение заявлений об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, информации и материалов, свидетельствующих о недостоверных данных, указанных в заявлении об аккредитации, возможности возникновения конфликта интересов, актов общественного наблюдения при проведении школьного этапа олимпиады;
 | До 31.12.2024 |
|  | * осуществляет подготовку и направление в Департамент образования отчета о результатах проведения школьного этапа олимпиады, отчета в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (по запросу);
 | В срок не позднее 30.11.2023 |
| Раздел 5. Общеобразовательные организациипо месту обучения участников школьного этапа олимпиады |
|  | Создают качественные организационные условия проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, требованиями, моделью олимпиады, санитарно-эпидемиологическими требованиями:* организуют и проводят школьный этап олимпиады в единые сроки по единым заданиям, с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций: по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство (мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, экология, экономика) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий на платформе https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки качества образования ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»;
* обеспечивают условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих обучающихся, в том числе в дистанционном формате, на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся;
* соблюдают требования законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при использовании информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами (п. 5 Порядка);
* несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады;
* обеспечивают соблюдение объективности процедур олимпиады в соответствии с утвержденным Положением о системе обеспечения объективности процедур школьного и муниципального этапов олимпиады;
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
| 1.
 | Приказом по общеобразовательной организации назначают: |
| * ответственных за организацию и проведение школьного этапа олимпиады (в том числе за работу с РБДО), за организацию общественного наблюдения в общеобразовательной организации при проведении олимпиады, осуществляющих информационный обмен с уполномоченными лицами;
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
| * ответственных за внесение информации об участниках всероссийской олимпиады школьников и результатах их участия в РБДО; информационный обмен, получение, хранение и выдачу кодов доступа (учетных записей) участников олимпиады в тестирующие системы;
* ответственных за хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий очных туров школьного этапа олимпиады;
* организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории (при необходимости) во время проведения школьного этапа олимпиады, возложив на них ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения школьного этапа олимпиады в общеобразовательной организации, выполнение Порядка, соблюдение требований;
 | В срок не позднее10 календарных дней до начала школьного этапа олимпиады |
| * направляют информацию об ответственных за организацию и проведение школьного этапа в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»;
* издают приказы об обеспечении объективности процедур школьного этапа олимпиады;
 |
|  | Обеспечивают своевременное заполнение: |
| * актуальной информации по контингенту обучающихся в образовательных организациях в федеральной информационной системе оценки качества образования;
 | До 06.09.2023 |
| * информации об участниках школьного этапа олимпиады в РБДО:
 | До 06.09.2023 |
| * информации о результатах участия участников школьного этапа в РБДО;
 | До 15.11.2023 |
| * мониторинга объективности процедур олимпиады на уровне общеобразовательных организаций;
 | В срок не позднее 5 календарных дней со дня последней даты проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * осуществляют сбор заявлений (в письменной форме) родителей (законных представителей) обучающихся, о подтверждении ознакомления с Порядком и о предоставлении согласия на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (п.18 Порядка), с указанием в заявлении места участия обучающегося – на базе общеобразовательных организаций (с использованием технических средств общеобразовательных организаций) или дома (с использованием собственных технических средств обучающихся) в зависимости от технической возможности;
* составляют список участников школьного этапа олимпиады с указанием места их участия;
* составляют расписание для участников школьного этапа олимпиады с использованием технических средств общеобразовательных организаций;
 | В срок не позднее3 календарных дней до начала проведения олимпиады |
| * обеспечивают техническую готовность компьютерного оборудования для проведения школьного этапа олимпиады;
* принимают своевременные меры по обеспечению надежной работы сети «Интернет» для проведения школьного этапа олимпиады;
* обеспечивают видеонаблюдение за проведением процедур школьного этапа олимпиады, в том числе организованных с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 | В сроки проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * формируют предложения по составам жюри и апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, направляют информацию в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»;
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * организуют ознакомление с Порядком лиц, заявившихся на включение в состав общественных наблюдателей;
* осуществляют сбор заявлений на включение в состав общественных наблюдателей и о подтверждении ознакомления с Порядком, согласий субъекта персональных данных на обработку персональных данных;
* формируют предложения по составам общественных наблюдателей (с учетом предотвращения возникновения конфликта интересов) и пакеты документов;
* направляют заявления, информацию о составах общественных наблюдателей с указанием мест, дат проведения общественного наблюдения в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»;
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * осуществляют сбор заявлений (в письменной форме) обучающихся / родителей (законных представителей) о необходимости создания специальных условий для обеспечения возможности участия в школьном этапе олимпиады и документов, подтверждающих необходимость их создания (заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справка об инвалидности) и их направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (п. 24 Порядка);
 | До начала проведения школьного этапа олимпиады |
|  | * обеспечивают создание специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе: беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиады (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, расположение аудитории на первом этаже при отсутствии лифтов; наличие специальных кресел и других приспособлений); присутствие ассистентов – специалистов, оказывающих необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; использование необходимых для выполнения заданий технических средств на основании решения организатора школьного этапа олимпиады (п. 23 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * размещают на официальном сайте общеобразовательной организации в разделе «Всероссийская олимпиада школьников 2023/2024» оперативную информацию о проведении школьного этапа олимпиады;
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * проводят инструктажи ответственных за организацию и проведение школьного этапа олимпиады, организаторов в аудитории, участников олимпиады (информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, причинах и последствиях удаления с олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами) в соответствии с инструкциями;
* получают олимпиадные задания, бланки очных туров и обеспечивают сохранение конфиденциальности олимпиадных заданий при тиражировании, комплектовании и хранении до момента передачи материалов участникам школьного этапа олимпиады;
* тиражируют материалы олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады (при необходимости);
* получают и выдают коды доступа (учетные записи) обучающимся, принимающим участие в школьном этапе олимпиады, осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;
* обеспечивают организационно-технические и содержательные условия для работы представителей организатора олимпиады, оргкомитета, жюри и апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады, технических специалистов, осуществляющих декодирование и составление протоколов с результатами участников школьного этапа олимпиады, общественных наблюдателей, должностных лиц Министерства просвещения, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится школьный этап олимпиады, медицинских работников, технических специалистов, занятых обслуживанием оборудования, используемого при проведении школьного этапа олимпиады, представителей средств массовой информации, сопровождающих участников лиц (п. 20 Порядка);
* осуществляют информирование участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету о месте, времени проведения процедуры подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, времени и месте ознакомления с результатами участия;
* организуют проведение разбора заданий, показа работ, процедуры апелляции, в том числе с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий;
* организуют просмотр разбора заданий для всех участников школьного этапа олимпиады с использованием решенийи видеоразборов, опубликованных на платформах «Сириус.Курсы», [https://vsosh.irro.ru](https://vsosh.irro.ru/) и на официальном сайте нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» <https://zsfond.ru>, в соответствии с временным регламентом проведения олимпиадных процедур;
* организуют прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в течение 2 календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу и передачу их операторам платформ «Сириус.Курсы» и [https://vsosh.irro.ru](https://vsosh.irro.ru/);
* организуют работу жюри по проверке работ участников, проведению анализа олимпиадных заданий и их решений, показу выполненных олимпиадных работ, а также работы апелляционных комиссий с использованием видеофиксации в случаях, предусмотренных Порядком;
* организуют работу жюри по подготовке протоколов с результатами участников, аналитических отчетов о результатах выполнения олимпиадных заданий и оперативное направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»;
* обеспечивают организацию пересмотра результатов участников школьного этапа олимпиады в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, проведенной перепроверки;
* оформляют дипломы, организуют награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады дипломами;
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * обеспечивают получение доступа к индивидуальным кодам (учетным записям) участников школьного этапа олимпиады в порядке, установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» ([uts.sirius.online](http://uts.sirius.online/)) и РБДО (<https://vsosh.irro.ru>);
* оперативное направление информации о количестве обучающихся 4-11 классов – участников школьного этапа в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (в соответствии с запросом);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * обеспечивают выполнение условий процедурной объективности проведения школьного этапа олимпиады, в том числе при выполнении олимпиадных работ, проверке и показе выполненных олимпиадных работ, рассмотрении апелляций;
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | Для соблюдения объективности процедур школьного этапа олимпиады обеспечивают: |
| * соблюдение объективности процедур школьного этапа олимпиады в соответствии с Положением о системе обеспечения объективности процедур школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург», утвержденным распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2023 № 1422/46/36
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * + направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» актов общественного наблюдения при проведении олимпиады;
 | В срок не позднее 1 рабочего дня со дня проведения общественного наблюдения |
|  | * обеспечивают хранение:
* заявлений (в письменной форме) родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, о подтверждении ознакомления с Порядком и о предоставлении согласия на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий;
* заявлений (в письменной форме) обучающихся / родителей (законных представителей) о необходимости создания специальных условий для обеспечения возможности участия в школьном этапе олимпиады;
* олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады;
* согласий субъектов персональных данных на обработку персональных данных;
 | В течение 1 года |
| Раздел 6. Жюри школьного этапа олимпиады |
|  | * согласовывает подходы к оцениванию олимпиадных работ посредством инструктажа председателя жюри;
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | Жюри:* осуществляет оценивание (проверку) обезличенных выполненных олимпиадных работ очного тура школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету в соответствии с критериями и методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий (пп. 19, 61 Порядка);
 | В срок не позднее 2 рабочих дней со дня проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету |
| Председатель жюри:* передает проверенные выполненные олимпиадные работы техническим специалистам, которые производят декодирование и составляют рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады (п. 66 Порядка);
 |
|  | * проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком (пп.19, 68 Порядка), с использованием решений и видеоразборов, опубликованных на платформах «Сириус.Курсы» ([uts.sirius.online](http://uts.sirius.online/)), РБДО ([https://vsosh.irro.ru](https://vsosh.irro.ru/)) и на официальном сайте нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (<https://zsfond.ru>) в соответствии с временным регламентом проведения олимпиадных процедур;
 | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения |
|  | * пересматривает результаты участников школьного этапа олимпиады в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, проведенной перепроверки;
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * направляет в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» для предоставленияорганизатору школьного этапа олимпиады протокол жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету (рейтинговая таблица) (пп. 19, 32 Порядка);
 | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляций по общеобразовательному предмету |
|  | * направляет в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» аналитические отчеты о результатах выполнения олимпиадных заданий, в том числе с использованием отчетов из РБДО (п. 32 Порядка);
 | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляций по общеобразовательному предмету |
|  | * обеспечивает участников информацией при проведении анализа олимпиадных заданий и их решений о правильных решениях олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному предмету, критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных работ, и типичных ошибках, которые могут быть допущены или были допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий (п. 69 Порядка);
* дает право участникам олимпиады и сопровождающим лицам (законным представителям / ассистентам участников с ограниченными возможностями здоровья) проводить аудио-, фото- и видеозапись процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений (п. 69 Порядка);
 | В сроки проведения школьного этапа олимпиады  |
| Раздел 7. Апелляционная комиссия |
|  | * принимает и рассматривает апелляции с участием участников школьного этапа олимпиады или без их участия при наличии соответствующего заявления или неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденным документально, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (пп. 5, 73, 80 Порядка);
* в случае неявки на апелляцию без уважительных причин считает заявление недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводит (п. 80 Порядка);
 | В срок не позднее 2 рабочих дней со дня публикации результатов |
|  | * рассматривает апелляцию по предоставленной копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадным заданиям и критериям их оценивания, протоколам оценки (п. 79 Порядка);
 |
|  | * принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»), оформляет решение протоколом, информирует участников школьного этапа олимпиады о принятом решении (пп. 73, 75 Порядка);
 |
|  | * при проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий согласие участника олимпиады, подававшего заявление на апелляцию, фиксируется на видео, и в протоколе апелляции делается соответствующая отметка (п. 75 Порядка);
 | При проведении апелляции |
| Раздел 8. Общественные наблюдатели |
|  | * осуществляют ознакомление с Порядком и подают в общеобразовательные организации заявления на имя председателя оргкомитета о включении в составы общественных наблюдателей и о подтверждении ознакомления с Порядком, согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;
 | В срок не позднее 10 календарных дней до начала проведения олимпиады |
|  | * присутствуют на всех мероприятиях школьного этапа олимпиады, в том числе при проверке и показе выполненных олимпиадных работ, при рассмотрении апелляций участников (п. 20 Порядка);
 | Сентябрь-октябрь 2023 |
|  | * в случае выявления нарушений Порядка при проведении школьного этапа олимпиады направляют соответствующую информацию организатору школьного этапа олимпиады для рассмотрения и принятия решения (п. 82 Порядка).
 | Сентябрь-октябрь 2023 |